## Slide 1: بحوث عمليات – الوحدة الرابعة شبكات الأعمال د. سالم محمد سالم
كلية الأعمال والاقتصاد
قسم العلوم المالية

## Slide 2: طريقة المسار الحرج The Critical Path :
تعريف المسار الحرج:
وهو أطول مسارات الشبكة زمناً وهو المسار الذي يحتاج أطول مده زمنية لإنجازه.
تعريف المسار: هو النشاطات المتعاقبة من بداية الشبكة حتى نهايتها.
طرق إيجاد المسار الحرج:
1- حساب كل المسارات وتحديد المسار الحرج الأطول زمناً.
2 - حساب الأزمنة المبكرة والأزمنة المتأخرة لنشاطات المشروع.
حساب أزمنة المشروع:
1- زمن البدء المبكر للحدث: Earliest Start Time (ES)
هو الزمن الذي نستطيع أن نبدأ العمل بالحدث في أحسن الأحوال.
وهو اكبر وقت يمكن أن يبدأ العمل بتنفيذه في انجاز المشروع
= مجموع الأزمنة السابقة لكل نشاط
= زمن الانجاز المبكر للحدث السابق.

## Slide 3
2- زمن الانجاز المبكر للحدث: Earliest Finish Time (EF)
هو زمن الانتهاء من الحدث في أحسن الأحوال.
وهو اكبر وقت يمكن انجاز العمل فيه
= زمن البدء المبكر للحدث + زمن الحدث الأصلي
= زمن البدء المبكر للحدث + زمن النشاط نفسه (معطى)
= زمن البدء المبكر للحدث التالي
3- زمن البدء المتأخر للحدث: (Latest Start Time (LS
هو الزمن الذي نستطيع أن نبدأ العمل بالحدث في أسوء الأحوال.
وهو آخر وقت يمكن أن يبدأ العمل بتنفيذه دون أن يؤثر على وقت انجاز العمل
= زمن الانجاز المتأخر - زمن الحدث نفسه (معطى)
4- زمن الانجاز المتأخر للحدث: Latest Finish Time (LF)
هو زمن الانتهاء من الحدث في أسوء الأحوال.
وهو آخر وقت يمكن انجاز المشروع فيه من غير تأخير انجاز المشروع.
وهو الزمن الاحتياطي المتاح للحدث
= زمن البدء المتأخر للحدث اللاحق
= زمن الانجاز المبكر لنفس الحدث

## Slide 4
5- الزمن الفائض : Slake Time
الزمن الزائد عن الحاجة لإنجاز المشروع ويكون موجب أو صفر ولا يعقل أن يكون زمن بالسالب.
= زمن البدء المتأخر – زمن البد المبكر
= زمن الانجاز المتأخر– زمن الانجاز المبكر
ملاحظات هامة:
إذا كان حدثين يعطيان حدث آخر فان:
زمن البدء المبكر لذلك الحدث = زمن الانجاز الأكبر لهذين الحدثين( اكبر نشاط)
زمن الانجاز المتأخر = الزمن الأقل لهذين الحدثين (اقل نشاط)
النشاط الأول الزمن المبكر له دائماً صفر
عند حساب الأزمنة المبكرة نبدأ من الاتجاه السهم ونبدأ من البداية ونجمع
- عند حساب الأزمنة المتأخرة نعكس اتجاه السهم ونبدأ من النهاية ونطرح
زمن الحدث | زمن الحدث المعطى
زمن البدء المبكر | زمن الانجاز المبكر
زمن البدء المتأخر | زمن الانجاز المتأخر
EF = ES +T | Forwardزمن الانجاز المبكر للحدث = زمن البدء المبكر للحدث + الزمن المتوقع للحدث
LS = LF -T | Backwardزمن البدء المتأخر للحدث = زمن الانجاز المتأخر للحدث - الزمن المتوقع لحدث

## Slide 5: مثال توضيحي:
كون شبكة أعمال للمشروع الآتي لبناء فيلا سكنية:
النشاط | الوصف | النشاط السابق
1 | شراء الأرض | -
2 | عمل المخطط | 1
3 | شق الأساسات | 2
4 | بناء الأعمدة | 3
5 | بناء الجدران الخارجية | 4
6 | بناء السقف | 4
7 | عمل التقسيمات الداخلية | 5,6
8 | عمل التوصيلات الكهربائية | 7
9 | تمديد المياه والجاري | 7
10 | قصارة السقف والجدران | 8,9
11 | تركيب بلاط وسيراميك | 10
12 | تركيب الأبواب والشبابيك | 11
13 | الطلاء الخارجي | 11
14 | الطلاء الداخلي | 11
15 | طلاء الأبواب والشبابيك | 12
16 | التشطيبات النهائية | 15, 14,13

## Slide 6: الحل:
1
2
3
4
7
5
6
8
9
10
11
16
15
14
13
12

## Slide 7: مثال:
الجدول التالي يمثل أحداث مشروع والأحداث السابقة والزمن بالأسبوع لكل حدث:
والمطلوب: ارسم شبكة الأعمال، وحدد مسارات الشبكة، وما هو المسار الحرج؟ ثم حد زمن البدء المبكر والنهاية المبكرة، والبداية المتأخرة، والنهاية المتأخرة، والزمن الفائض ؟
الحدث | الوصف | الحدث السابق | الزمن بالأسبوع
A | شراء الأرض | - | 2
B | عمل المخطط | A | 10
C | شق الأساسات | A,B | 2
D | بناء الأعمدة | A | 5
E | بناء الجدران الخارجية | B | 3
F | بناء السقف | E,C | 1
G | عمل التقسيمات الداخلية | D,C | 5
H | عمل التوصيلات الكهربائية والصحية | G,D | 6
I | قصارة السقف والجدران | F,H | 5

## Slide 8: الحل:
1- نرسم شبكة الأعمال بناء على القواعد التي تم ذكرها فتكون بالشكل التالي:
A
B
C
D
E
F
G
H
I

## Slide 9: 2- حساب زمن جميع المسارات المحتملة للشبكة وهي:
1- المسار الأول: A B E F I
زمنه : 2 + 10 + 3 +1 + 5 = 21
2- المسار الثاني: A B C F I
زمنه : 2 + 10 + 2 +1 + 5 = 20
3- المسار الثالث: A B C G H I
زمنه : 2 + 10 + 2 + 5 + 6 + 5 = 30
4- المسار الرابع: A C F I
زمنه : 2 + 2 + 1 + 5 = 10
5- المسار الخامس: A C G H I
زمنه : 2 + 2 + 5 +6 + 5 = 20
6- المسار السادس: A D G H I
زمنه : 2 + 5 + 5 +6 + 5 = 23
7- المسار السابع: A D H I
زمنه : 2 + 5 + 6 + 5 = 18
3- المسار الحرج للمشروع:
هو أطول المسارات زمناً وهو المسار الثالث ومدته الزمنية 30 أسبوع، وبذلك يكون الزمن الكلي للمشروع هو 30 أسبوع.

## Slide 10: حساب الأزمنة المبكرة والأزمنة المتأخرة لأحداث المشروع:
زمن البدء المبكر للحدث = مجموع الأزمنة السابقة للحدث
= زمن الانجاز المبكر للحدث السابق
زمن الانجاز المبكر للحدث = زمن البدء المبكر للحدث + زمن الحدث نفسه
يتم حساب الأزمنة المبكرة للمشروع على الجدول أو على الشبكة بحيث إذا كان هناك تفرع نأخذ القيمة الأكبر.

## Slide 11: تابع الحل:
1- نرسم شبكة الأعمال ثم نضع عند كل حدث الشكل التالي:
زمن الحدث
زمن الانجاز المبكر
زمن البدء المبكر
2
2
0
10
12
2
3
15
12
2
14
12
5
7
2
5
19
14
1
16
15
6
25
19
A
B
C
D
E
F
G
H
5
30
25
I

## Slide 12: تابع حل المثال :
زمن البدء المبكر وزمن الانجاز المبكر:
الزمن الكلي للمشروع هو 30 اسبوع
الحدث | الحدث السابق | الزمن بالأسبوع | زمن البدء المبكر | زمن الانجاز المبكر
A | - | 2 | 0 | 2
B | A | 10 | 2 | 12
C | A,B | 2 | 12 | 14
D | A | 5 | 2 | 7
E | B | 3 | 12 | 15
F | E,C | 1 | 15 | 16
G | D,C | 5 | 14 | 19
H | G,D | 6 | 19 | 25
I | F,H | 5 | 25 | 30

## Slide 13: حساب الأزمنة المتأخرة لأحداث المشروع:
ملاحظة مهمة: نبدأ من آخر حدث إلى أول حدث أي نتجه بالاتجاه العكسي
زمن الانجاز المتأخر لآخر حدث = زمن الانجاز المبكر لآخر حدث
زمن الانجاز المتأخر للحدث = زمن البدء المتأخر للحدث اللاحق
= زمن الانجاز المبكر لنفس الحدث
زمن البدء المتأخر للحدث = زمن الانجاز المتأخر للحدث – زمن الحدث نفسه
يتم حساب الأزمنة المتأخرة للمشروع على الجدول أو على الشبكة بحيث إذا كان هناك تفرع نأخذ القيمة الأقل.
الزمن الفائض = زمن البدء المتأخر للحدث – زمن البدء المبكر للحدث
= زمن الانجاز المتأخر للحدث – زمن الانجاز المبكر للحدث

## Slide 14: تابع الحل:
1- نرسم شبكة الأعمال ثم نضع عند كل حدث الشكل التالي:
زمن الحدث
زمن الانجاز المتأخر
زمن البدء المتأخر
2
2
10
12
2
3
24
21
2
14
12
5
14
9
5
19
14
1
25
24
6
25
19
A
B
C
D
E
F
G
H
5
30
25
I
0

## Slide 15: تابع حل المثال :
زمن البدء المتأخر وزمن الانجاز المتأخر:
الزمن الكلي للمشروع هو 30 اسبوع
الحدث | الحدث السابق | الزمن بالأسبوع | زمن البدء المبكر | زمن الانجاز المبكر | زمن البدء المتأخر | زمن الانجاز المتأخر | الزمن الفائض
A | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B | A | 10 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0
C | A,B | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0
D | A | 5 | 2 | 7 | 9 | 14 | 7
E | B | 3 | 12 | 15 | 21 | 24 | 9
F | E,C | 1 | 15 | 16 | 24 | 25 | 9
G | D,C | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0
H | G,D | 6 | 19 | 25 | 19 | 25 | 0
I | F,H | 5 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0